## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO MONTE VERDE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: | SINALIZAÇÃO VERTICAL E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  | DATA: | 2021-05-20
LOCAL: | LOGRADOUROS DA ZONA URBANA DA CIDADE DE SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE, ESTADO DE MINAS GERAIS |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JANEIRO 2021 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS | [5 empty] | LDI | 28.33%
Composição do BDI |  | Intervalos de Referência | Composição adotada |  | BDI Proposto: |  | 28.33%
Administração Central (AC) |  | De 3,80 % até 4,67% | 4.53%
Lucro (L) |  | De 6,64 % até 8,69% | 8.43%
Despesas Financeiras (DF) |  | De 1,02 % até 1,21% | 1.21%
Seguros (S) + Garantias (G) |  | De 0,32 % até 0,74% | 0.74% |  | Observação:Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Garantias (G) |  | De 0,00 % até 0,42% | 0%
Riscos (R) |  | De 0,50% até 0,97% | 0.97%
Tributos (I) |  | De 5,65 % até 13,15% | 9.15%
ITEM | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANTID. | VALOR UNITARIO SEM BDI | VALOR UNITARIO COM BDI | VALOR TOTAL | 128.3%
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | un | 1 | 1099.62 | 1411.14 | 1411.14 | 70584.56
| VALOR TOTAL DO ITEM : | [5 empty] | 1411.14 | 101347.5
2.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [6 empty] | 764.77
OBSERAÇÃO PARA TODOS SUBITENS | [7 empty] | 21.89 | Tabela siap
2.1 | RO-41237 | LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | m | 9111 | 1.71 | 2.19 | 19953.09
2.2 | RO-41779 | SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | m² | 467 | 24.19 | 31.04 | 14495.68
| VALOR TOTAL DO ITEM : | [5 empty] | 34448.77
3.0 | SINALIZAÇÃO VERTÍCAL
OBSERAÇÃO PARA TODOS SUBITENS
3.1 | RO-41841 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | m² | 44.5 | 333 | 427.34 | 19016.63
3.2 | RO-41842 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | m² | 48.3 | 312.87 | 401.51 | 19392.93
3.3 | RO-42193 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | m² | 23.2 | 341.34 | 438.04 | 10162.53
3.4 | RO-42881 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | m² | 21 | 627.68 | 805.5 | 16915.5
| VALOR TOTAL DO ITEM : | [5 empty] | 65487.59
TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 101347.5 | 101347.5
101347.5
| PEDRO GIOVANNI VIEIRA VIDAL |  |  | 59.552/D
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO MONTE VERDE
101010.1
-337.4
Note on E34: leo mar: verificar a quantidade
Note on E45: leo mar: verificar qual o crea
Note on F31: leo mar: Não acesso a SINAPI MG utilizado SP 2021?/SETOP JAN 2021
Note on F32: leo mar: Não acesso a SINAPI MG utilizado SP 2021?/SETOP JAN 2021
Note on F34: leo mar: Não acesso a SINAPI MG utilizado SP 2021?/SETOP JAN 2021
Note on F36: leo mar: SETOP LESTE 68,75 01/JAN RO-43226

## MEMORIAL
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO MONTE VERDE
Obra: | SINALIZAÇÃO VERTICAL E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [5 empty] | DATA: | 2021-05-20
Resp. Técnico: |  | PEDRO GIOVANNI VIEIRA VIDAL |  |  | CREA: | 59.552/D |  | REVISÃO
Local: | LOGRADOUROS DA ZONA URBANA DA CIDADE DE SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE, ESTADO DE MINAS GERAIS | [6 empty] | 0
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
total : | 1 | unidade
2.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
2.1 | LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
RUAS :
JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA |  | 852
SEBASTIÃO JOSÉ DE PAULA |  | 460
JOÃO CÂNDIDO OLIVEIRA |  | 196
OLIVEIROS LÍDIO |  | 426
LUÍS JOSÉ DE SOUZA, MANOEL DUARTE DA SILVEIRA, PADRE CAETANO NAVAZIO, JOAQUIM MANOEL DE LIMA, GEORGINA O. DUQUE, DA SAUDADE, JOÃO ALVES DA SILVA, ADÉLIO MOREIRA AVILA, MANOEL P. DOS SANTOS, JOSÉ SALES DE ALMEIDA, INÁCIO DUQUE GUIMARÃES, PEDRO JOSÉ DE FARIA, JUVENAL JUSTINIANO TEIXEIRA, ISALTINA CATARINA DOS SANTOS, SEBASTIÃO CABRAL, JOAQUIM ESTEVES DOS REIS |  | 2528
PRAÇA MATRIZ |  | 265
GERALDO MAGELA PAULA |  | 382
JOÃO ANTÕNIO DE ALMEIDA |  | 275
CÂNDIDO NOMINATO DE PAULA |  | 247
1 |  | 158
2 |  | 142
3 |  | 178
4 |  | 372
5 |  | 195
6 |  | 171
7 |  | 265
8 |  | 305
AUGUSTO ADELINO DE OLIVEIRA |  | 414
ADJACENTES |  | 241
LUIZ GONZAGA NOMINATO |  | 258
AFONSO R. SILVA |  | 264
ORLANDO BRITES |  | 152
ANTONIO DAS DORES |  | 109
A |  | 120
B |  | 136
TOTAL : |  | 9111 | M²
2.2 | SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
sinalização : | QUANT. | QUANTIDADE UNITÁRIA | UNID. | TOTAL :
PARE | 120 | 1.9 | M² | 228
FAIXA DE PEDESTRE | 30 | 4.8 | M² | 144
SETAS | 100 | 0.8 | M² | 80
ROTATORIAS | 5 | 3 | M² | 15
| VALOR TOTAL : |  |  | 467 | M²
3.0 | SINALIZAÇÃO VERTÍCAL
3.1 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)
| 89 | 0.5 | M² | 44.5
3.2 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)
| 69 | 0.7 | M² | 48.3
3.3 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)
| 58 | 0.4 | M² | 23.2
3.4 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)
| 42 | 0.5 | M² | 21
| PEDRO GIOVANNI VIEIRA VIDAL |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO MONTE VERDE
Note on E62: leo mar: verificar qual o crea

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE
OBRA: | SINALIZAÇÃO VERTICAL E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | VALOR DA OBRA: |  | 101347.5 |  | DATA: | 2021-05-20
|  | LOCAL: | LOGRADOUROS DA ZONA URBANA DA CIDADE DE SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE, ESTADO DE MINAS GERAIS |  |  | PRAZO DA OBRA:2 mês
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | TOTAL :
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.392% | 100%
|  | Financeiro | 1411.14 | 1411.14 | 0
2.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | Físico % | 33.99% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 34448.77 | 17224.39 | 17224.39
3.0 | SINALIZAÇÃO VERTÍCAL | Físico % | 64.62% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 65487.59 | 32743.8 | 32743.8
TOTAL |  | Físico % | 100% | 50.7% | 49.3% | 100%
|  | Financeiro | 101347.5 | 51379.33 | 49968.19 | 101347.52
| RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO MONTE VERDE