## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: | 2° FASE DA REFORMA DE ASSOALHO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL |  |  |  | DATA: | 2022-08-24
ENDEREÇO: | PRAÇA BARÃO DE SANTA BARBARA, 57, CENTRO,SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 05/2022 DESONERADO; SETOP 04/2022 DESONERADO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO:03 Meses | [5 empty] | LDI | 28.21%
Composição do BDI |  | Intervalos de Referência | Composição adotada |  | BDI Proposto: |  | 28.21%
Administração Central (AC) |  | De 3,80 % até 4,67% | 4.89%
Lucro (L) |  | De 6,64 % até 8,69% | 7.4%
Despesas Financeiras (DF) |  | De 1,02 % até 1,21% | 0.74%
Seguros (S) + Garantias (G) |  | De 0,32 % até 0,74% | 1% |  | Observação:Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Garantias (G) |  | De 0,00 % até 0,42% | 2.27%
Riscos (R) |  | De 0,50% até 0,97% | 1.27%
Tributos (I) |  | De 5,65 % até 13,15% | 7.65%
ITEM | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANTID. | VALOR UNITARIO SEM BDI | VALOR UNITARIO COM BDI | VALOR TOTAL | 128.2%
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-50152 (SETOP) | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID. | 1 | 1224.69 | 1570.18 | 1570.18 | 764.77
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 1570.18
2.0 | SUBSTITUIÇÃO DO ASSOALHO
2.1 | DEMOLIÇÃO DO ASSOALHO VELHO
2.1.1 | 97643 (SINAPI) | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 68.1 | 18.89 | 24.22 | 1649.38
2.2 | COLOCAÇÃO DO NOVO ASSOALHO
2.2.1 | composição | BARROTES | M | 161.9 | 393.31 | 504.26 | 81639.69
2.2.2 | 101746 (SINAPI) | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | M² | 68.1 | 323.99 | 415.39 | 28288.06
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 111577.13
3.0 | PINTURA DO ASSOALHO
3.1 | 102204 (SINAPI) | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M² | 136.2 | 8.95 | 11.47 | 1562.21
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 1562.21
TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 114709.52 | 353593.98 | -238884.46
-238884.46
|  | ENG. MATHEUS ALVES CAMPOS |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE
CREA: 248074/D
101010.1
-13699.42
166.12
171.85
176.15
3.4264

## MEMORIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE
Órgão: | Secretaria de Obras |  | Objeto: | Memória de Quantitativos
Obra: | 2° FASE DA REFORMA DE ASSOALHO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL |  |  |  |  | DATA: | 2022-08-24
Resp. Técnico: | ENG. MATHEUS ALVES CAMPOS |  |  | CREA: 248074/D |  |  | REVISÃO
Local: | PRAÇA BARÃO DE SANTA BARBARA, 57, CENTRO,SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE - MG | [5 empty] | 0
Item | Serviços
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
Valor total : |  |  |  |  | 1 | UNID.
2.0 | SUBSTITUIÇÃO DO ASSOALHO
2.1 | DEMOLIÇÃO DO ASSOALHO VELHO
2.1.1 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Gabinete do prefeito : |  | 11,86 = |  |  | 11.86
Ante - sala : |  | 6,50 = |  |  | 6.5
Chefia do gabinete : |  | 6,26 = |  |  | 6.26
Sala de espera : |  | 24,85 = |  |  | 24.85
Recepção : |  | 7,88 = |  |  | 7.88
Dep. Pessoal e tributos : |  | 10,75 = |  |  | 10.75
Valor total : |  |  |  |  | 68.1 | M²
2.2 | COLOCAÇÃO DO NOVO ASSOALHO
2.2.1 | BARROTES
Gabinete do prefeito : |  | 6 * 4,60 = |  |  | 27.6
Ante - sala : |  | 6 * 2,80 = |  |  | 16.8
Chefia do gabinete : |  | 6 * 2,95 = |  |  | 17.7
Sala de espera : |  | 10 * 5,30 = |  |  | 53
Recepção : |  | 5 * 3,90 = |  |  | 19.5
Dep. Pessoal e tributos : |  | 7 * 3,90 = |  |  | 27.3
Valor total : |  |  |  |  | 161.9
2.2.2 | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020
Gabinete do prefeito : |  | 11,86 = |  |  | 11.86
Ante - sala : |  | 6,50 = |  |  | 6.5
Chefia do gabinete : |  | 6,26 = |  |  | 6.26
Sala de espera : |  | 24,85 = |  |  | 24.85
Recepção : |  | 7,88 = |  |  | 7.88
Dep. Pessoal e tributos : |  | 10,75 = |  |  | 10.75
Valor total : |  |  |  |  | 68.1 | M²
3.0 | PINTURA DO ASSOALHO
3.1 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021
Gabinete do prefeito : |  | 11,86 = |  |  | 11.86
Ante - sala : |  | 6,50 = |  |  | 6.5
Chefia do gabinete : |  | 6,26 = |  |  | 6.26
Sala de espera : |  | 24,85 = |  |  | 24.85
Recepção : |  | 7,88 = |  |  | 7.88
Dep. Pessoal e tributos : |  | 10,75 = |  |  | 10.75
[5 empty] | 68.1 | * 2
Valor total : |  |  |  |  | 136.2 | M²
ENG. MATHEUS ALVES CAMPOS
CREA: 248074/D

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE
OBRA: | 2° FASE DA REFORMA DE ASSOALHO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DA OBRA: |  | 114709.52 |  |  | CREA: 248074/D
|  |  | 0 |  |  |  | PRAZO DA OBRA:3 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.369% | 100%
|  | Financeiro | 1570.18 | 1570.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570.18 | 0
2.0 | SUBSTITUIÇÃO DO ASSOALHO | Físico % | 97.27% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | Financeiro | 111577.13 | 37192.38 | 37192.38 | 37192.38 | 0 | 0 | 0 | 111577.14 | -0.01
3.0 | PINTURA DO ASSOALHO | Físico % | 1.362% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 1562.21 |  |  | 1562.21 | 0 | 0 | 0 | 1562.21 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 33.79% | 32.42% | 33.78% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 114709.52 | 38762.56 | 37192.38 | 38754.59 |  |  |  | 114709.53 | -0.01
Observações:
| ENG. MATHEUS ALVES CAMPOS |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE
CREA: 248074/D
114709.52

## COMPOSIÇÃO DE CUSTO
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS BARROTES COM 20CM X 15CM |  | Valor por metro de material : | Média dos valores : | Valor da mão de obra taqueador + servente :
MARQUINHOS SERRARIA: |  | 350 | 379.97 | 10,22 + 3,12 =
ELAINE A L CARVALHO-ME : |  | 250 |  | 13.34
Comercio Construmachado e Silva Ltda : |  | 539.9
Total do custos por metro linear : |  | 393.31
ENG. MATHEUS ALVES CAMPOS
CREA: 248074/D

## BM 01
BOLETIM DE MEDIÇÃO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE |  |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  | 1 |  | Concedente: |  | MEDIÇÃO Nº: 01 |  |  | Folha nº:01
RP
ENDEREÇO:
CONTRATADA: | [7 empty] | Data de Emissão: |  | 2021-12-15
FIRMA: LARIBA CONSTRUÇÕES LTDA - ME CNPJ:35.332.383/0001-80 | [7 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO: |  | 2021-12-06 |  | A |  | 2021-12-15
OBRA: |  |  | Licitação nº: 079/2021 |  | Ordem serviço n.º 010/2021 |  |  | Valor total: |  | Saldo Anterior: |  | Esta medição: |  | Saldo:
2° FASE DA REFORMA DE ASSOALHO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL |  |  | Contrato nº: 083/2021 |  | Data O. S. 06/12/2021 |  |  | 35000 |  | 35000 |  | #REF! |  | #REF!
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | Quant. Prevista | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | UNID. | VALOR UNIT. | VALORES EXECUTADOS R$
[6 empty] | Anterior | No período | Acumulado |  |  | No período |  | ACUMULADO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.0.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS |  |  |  | 1 |  | 2.4 | 2.4 | M² | 192.32 | 461.57 |  | 461.57
2.0 | SUBSTITUIÇÃO DO ASSOALHO
2.1 | DEMOLIÇÃO DO ASSOALHO VELHO
2.1.1 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  | 68.1 |  | 34.55 | 34.55 | M² | 15.39 | 531.72 |  | 531.72
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 0.18 | 0.18 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 0.9 | 0.9 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 0.9 | 0.9 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 0.59 | 0.59 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 4.74 | 4.74 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 1.85 | 1.85 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 1.8 | 1.8 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 0.14 | 0.14 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 7.92 | 7.92 | #REF! | 4.33 | 34.29 |  | 34.29
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 7.92 | 7.92 | #REF! | 21.68 | 171.71 |  | 171.71
2.2 | COLOCAÇÃO DO NOVO ASSOALHO
2.2.1 | BARROTES |  |  |  | 161.9 |  | 65.8 | 65.8 | M | 317.96 | 20921.77 |  | 20921.77
2.2.2 | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 |  |  |  | 68.1 |  | 34.55 | 34.55 | M² | 303.45 | 10484.2 |  | 10484.2
3.0 | PINTURA DO ASSOALHO
3.1 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 |  |  |  | 136.2 |  | 61.35 | 61.35 | M² | 12.82 | 786.51 |  | 786.51
[7 empty] | TOTAL NO PERÍO DO COM BDI |  |  |  | #REF! |  | #REF!
Contratante |  | Fiscalização de obra |  |  | Contratada |  |  | Eng. Responsavel Tecnico |  |  | Total c/reajust. |  | #REF!
PREFEITURA: MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE |  | Matheus Alves Campos CREA-MG 248074 |  |  | LARIBA CONSTRUÇÕES LTDA |  |  | José Márcio de Oliveira Duque CREA-RJ 2017104812 |  |  | Importa a presente medição em
#REF!